附件1

中山市财政支出绩效评价报告

项目名称：2022年度中山市电子政务云服务

平台项目

评价类型：重点评价

评价机构：广州捷诚信息咨询有限公司

报告日期：2023年9月

评价机构（盖章）

摘 要

为进一步提高财政支出管理水平，增强预算安排的科学性、准确性和有效性，检验项目预期目标实现程度和效果。中山市财政局委托广州捷诚信息咨询有限公司对“2022年度中山市电子政务云服务平台项目”财政支出绩效进行评价。广州捷诚信息咨询有限公司按照“绩效目标导向，兼顾过程与结果，定量为主定性为辅，坚持客观性与公正性”原则，制定了绩效评价指标体系，通过对实施单位自评材料审核、座谈交流、实地核查和现场评价。经综合评价，该项目绩效评价得分为78.00分，绩效等级为“中”。

2022年度中山市电子政务云服务平台项目预算安排5823万元，实际产生的服务费用为6376.7万元。其中：支付2021年度平台服务费欠款2145万元，支付2022年度平台服务费、监理费和财务审计费3678万元；2022年产出的服务费用中有2723.7万元滚动到2023年度预算中支付。

评价组发现，该项目在实施过程中存在如下问题：第一，项目责任部门履职能力弱，服务保障能力有待加强。项目服务资源单价测算不合理；云主机资源升级扩容测算依据不科学；对一云二云的差异性服务缺乏对比分析；对资源投入缺乏有效监管；未定期或不定期进行运维记录抽查；缺失对平台计费监管。监理单位对项目涉及的专业性知识还有待提高。运营单位部分巡检材料内容不完整，项目管理制度执行不到位；云纳管平台整体设计的友好性、用户体验上还需要提升。第二，预算评估测算不科学，项目过程管理有待加强。没有针对不同的数据存储，对其使用费用予以区分；部分单位的CPU使用率不高，但占用CPU过多，造成租金费用不合理增长；部分实施过程材料欠缺。第三，互动反馈有效性欠佳，沟通反馈机制亟须建立。市政数局未与使用单位建立有效的沟通机制，导致部分使用单位的意见或建议不能及时反馈，也得不到有效解决；未建立与运营单位、监理单位之间有效的沟通机制；监理单位未定期、不定期向建设单位和运营单位提交问题整改意见；满意度调查力度不够，体验反馈需要重视。第四，绩效指标设置不合理，绩效管理工作仍需加强。项目部分指标无法考量；没有体现故障处理效率指标；满意度指标值设定偏低。

针对以上存在的问题，专家组提出如下建议：第一，压实项目参与单位责任，不断提高履职尽责能力。强化落实建设单位管理职能；压实运营单位履约责任，提升项目报务质量；加大项目考核力度，推动监理单位提效。第二，科学审核项目申报资金，强化项目运营过程监管。加大对项目资金申请的审核力度；从严审核项目资金使用费用；强化项目运营过程监督管理，确保项目材料的完备性。第三，建立健全沟通协调机制，全面提升平台服务水平。建立健全多方沟通协调机制；加强用户满意度调查，提升平台服务水平。第四，科学设置绩效评价指标，强化绩效目标管理工作。突出核心、关键性的云服务平台绩效目标设置；将目标达成程度与资金支付挂钩，推动绩效目标管理落到实处。

目录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）绩效评价工作开展情况	4

二、绩效评价指标分析及评价结论	6

（一）绩效评价指标分析	6

（二）评价结论	19

三、存在的问题及原因分析	20

（一）责任部门履职能力弱，服务保障能力有待加强	20

（二）预算评估测算不科学，项目过程管理有待加强	24

（三）互动反馈有效性欠佳，沟通反馈机制亟须建立	25

（四）绩效指标设置不合理，绩效管理工作仍需加强	27

四、有关建议	28

（一）压实项目参与单位责任，不断提高履职尽责能力	28

（二）科学审核项目申报资金，强化项目运营过程监管	29

（三）建立健全沟通协调机制，全面提升平台服务水平	30

（四）科学设置绩效评价指标，强化绩效目标管理工作	31

附件：绩效评价指标评分表	32

为检验中山市电子政务云服务平台项目的使用绩效，考核项目资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析存在问题，进一步提高电子政务云服务平台的使用效益，中山市财政局根据《中山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的工作意见》（中府〔2019〕102号）、《中山市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（中财绩〔2019〕40号）等有关规定，委托第三方机构组成评价组，对“2022年度中山市电子政务云服务平台”进行重点绩效评价。评价组在资料评审和现场核查等基础上，对2022年度中山市电子政务云服务平台进行全面和客观评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

中山市电子政务云服务平台第一资源池项目（以下简称：一云）于2019年由中山市政务服务数据管理局（以下简称：市政数局）立项报审，一云定位为中山市智慧城市建设提供核心基础平台支撑，促进资源共享和信息整合。中山市电子政务云服务平台第二资源池项目（以下简称：二云）于2018年由中山市经济和信息化局（以下简称：市经信局）立项报审，二云定位为支撑“数字政府”和新型智慧城市建设的开放性基础平台，与一云形成有效互补机制。电子政务云服务平台项目运营服务产生的云服务费，主要包括云基础资源服务费、云网络服务费、云安全服务费等服务费，涉及范围为市直属单位使用政务云平台服务所产生的费用（其中二云不提供云网络服务）。

1.政务云服务平台服务单位。

一云于2019年11月公开招标采购，市政数局于2019年12月和中标单位中电长城网际系统应用广东有限公司完成合同签订（服务期三年），2020年1月开始按新服务目录提供服务。二云于2018年11月公开招标采购。因此，该指标酌情扣1.5分市经信局于2019年1月同中标单位中国电信股份有限公司广东分公司完成合同签订（服务期五年），2019年7月建设完成，2019年9月完成项目初验，2019年10月开始正式提供服务。由于政府机构改革，市工信局（原市经信局）、市政数局同广东电信公司于2019年7月签署三方协议，约定二云项目转为由市政数局负责实施。

2.资金投入与使用情况。

2022年度电子政务云服务平台项目预算安排5823万元（其中一云预算安排2645万元，实际产生服务费4426万元，支付2550万元，欠款1876万元；二云预算安排1998万元，实际产生服务费1950万元，支付1103万元，欠款847万元），共计支付5823万元，支付进度100%。其资金使用情况如下：

（1）支付一云和二云2021年度服务费欠款共计2145万元（其中一云1543万元，二云602万元）；

（2）支付一云和二云2022年度服务费共计3653万元（其中一云2550万元，二云1103万元）；

（3）支付监理费、财务审计费用共计25万元（其中监理费19万元，财务审计费用6万元）。

## （二）绩效评价工作开展情况

1.项目绩效目标。

通过开展绩效评价工作，分析和评估项目是否达到预期的目标和成果；在项目管理方面：评估项目运行管理是否高效、规范，并提出改进建议；在绩效产出方面：评估项目产出的数量、质量和时效是否达到协议约定的标准；在产出效益方面：考察项目对社会经济和公共利益的贡献程度；在可持续影响方面：分析项目是否持续可靠，是否提升了政务数据共享交换便利性。通过前期材料评审、中期现场考察、后期反馈核定及多方沟通等阶段性工作，完成此项工作内容。

2.绩效评价目的、对象和范围、绩效评价原则。

（1）评价目的：通过对本项目进行绩效评价，以提供对项目实施情况的全面分析和评估，同时提出对应的意见及建议，规范和促进后续工作更好地开展和落实。

（2）对象和范围：2022年度中山市电子政务云服务平台项目，包含政务一云和政务二云，涉及预算资金5823万元。评价基准日为2022年12月31日。

（3）绩效评价原则。本次绩效评价严格按照“科学规范、权责对等、结果导向、强化应用”等原则开展。

（4）评价指标体系。评价内容包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大方面，具体评价内容和指标体系见附件。

（5）评价方法。本次绩效评价综合采用材料审核法、预定目标与实施效果的比较法、专家评审法、实地勘察法、座谈交流法等评价方法。

3.绩效评价工作过程。

（1）前期准备。一是根据中山市财政局绩效评价工作安排，制定评价工作方案，设计相关材料模板。二是研究并设定项目支出评价指标体系与评分标准。三是指导各部门（单位）完成绩效自评工作，并提供绩效评价材料。

（2）材料审核。评价工作组对部门（单位）提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对其报送的绩效评价资料进行书面评价，形成初审意见并反馈给中山市财政局。

（3）现场核查。评价工作组在整理分析总体情况和项目资料之后，形成对应的问题列表提交财政部门：一是听取建设单位对项目概况的介绍，并就绩效评价材料中发现的问题与建设单位进行交流。二是对承建单位、监理相关工作及材料内容进行核查。三是与部分项目使用单位进行交流并收集相关问题。

（4）综合分析。评价工作组对采集基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对项目工作完成情况以及效果等进行多维度的全面分析。

（5）综合评价与综合报告。经过书面评审与现场评价，形成《绩效评价报告》初稿，向项目单位征求意见，根据反馈意见对报告进行修改，形成最终评价报告和评价结果。

# 二、绩效评价指标分析及评价结论

## （一）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，4个三级指标。项目决策指标分值16分，评价得分11分，得分率为68.75%，其中立项依据充分性、立项程序规范性得分高，而绩效目标设置和预算编制科学合理性方面还需要加强。具体二级指标得分情况见图2-1。

图2-1　项目决策指标得分情况

（1）立项依据充分性。指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。本项目立项符合国家法律法规和中山市相关政策要求；项目立项与市政数局的部门职责范围相符，属于部门履职范围；项目满足公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目不存在重复。因此，该指标不扣分。

（2）立项程序规范性。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。项目按照规定的程序申请设立，其审批文件和材料符合相关要求，材料齐全；项目申请程序基本完整、具体明确。因此，该指标不扣分。

（3）绩效指标明确性。该指标分值4分，评价得分2.5分，得分率为62.50%。整体上，项目绩效目标细化分解成具体的绩效指标，指标值与项目目标任务数基本相对应。

存在的主要问题：一是部分绩效指标设置不够合理。例如云监控的服务响应时间是30分钟，服务完成时间是8小时，设定不合理。若为紧急服务且影响使用，8个小时完成，解决时效偏长。二是部分绩效指标值过低。如，5%—10%的用户故障，解决时效指标设定为4小时，若为重特大故障，4小时影响程度太长。因此，该指标扣1.5分。

（4）预算编制科学合理性。该指标分值8分，评价得分4.5分，得分率为56.25%。本项目预算与实施内容基本匹配。

存在的主要问题：一是项目服务资源单价测算不合理。例如没有针对不同的数据存储，对其使用费用予以区分。对于高频访问和低频访问的数据，其对CPU的性能、配置、服务等要求均不一样，其价格也应不一样。如，占用存储最大的视频监控数据，其特点是容量大访问频次低。因此，提供相对存储性能适中的资源即可满足，但若仍参照高频访问数据计算费用，必然造成项目总服务费用增加，进而造成实际产生的费用远远高于预算资金。二是部分单位的CPU使用率不高，但占用CPU过多，造成租金费用不合理增长。如，各学校门户网站均占用了CPU，但部分门户网站年均更新量及访问量极低，等同于处于闲置状态，但仍需按招标价计算费用。三是云主机资源升级扩容测算依据不科学，造成以峰值参照下结论，盲目扩容，费用过高等问题。以现场抽查的中山市市场监督管理局CPU为例，其CPU白天使用率仅为2%左右，晚上一段时间CPU使用率超过10%。系统在该时段可能正在进行数据统计或数据备份，数据统计或数据备份会耗费大量的系统资源和网络带宽。为了降低此类工作给正常业务带来的影响，通常可设定在某个夜间闲时进行工作，通过软件优化、延长数据统计或备份时间，不占用过多云资源完成此类工作。因此，计算费用应以白天提供服务时间段的CPU和内存使用率作为计算依据。综上所述，该指标扣3.5分。

2.项目过程情况。

项目过程管理指标分析包括资金管理和组织实施2个二级指标、7个三级指标。项目管理指标分值30分，评价得分22.5分，得分率为75.00%，其中资金管理和实施规范性得分相对较高，而其他指标得分较差，具体二级指标得分情况见图2-2。

图2-2　项目管理指标得分情况

（1）预算执行率。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。2022年度预算安排5823万元，实际支出资金5823万元，预算执行率100%。因此，该指标不扣分。

（2）预算调整率。该指标分值3分，评价得分1.5分，得分率为50.00%。

存在的主要问题：针对2022年度预算而言，电子政务云服务平台项目2022年度财政预算安排5823万元，但实际支付2022年度一云与二云项目服务费用仅3653万元，其中一云支付2550万元，二云支付1103万元，剩余资金除监理费、财务审计费用共计25万元实际支出外，2145万元用于支付一云和二云2021年度服务费欠款，该费用相当于调至其他项目资金。根据政数局反映“按市财政局2022年预算编制的工作要求，部门预算坚持只减不增的原则”等情况，但鉴于本项目调整支付了2021年项目欠款的事实。因此，该指标酌情扣1.5分。

- 资金使用合规性。该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90.00%。整体上，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；也提供了完整的资金支出审批程序和手续，符合项目合同规定的用途。

- 存在的主要问题：2022年度实际拨付财政预算5823万元，但2022年度实际产生的服务费用为6376.7万元，由于2021年度的服务费用支出欠费滚动到2022年进行支付，导致2022年度无法完成服务费用支付，剩余2723.7万元需要在2023年度支付。存在类似“超范围”支出的情况。因此，该指标酌情扣0.5分。

- 管理制度健全性。该指标分值4分，评价得分3分，得分率为75.00%。整体上，财务和部分业务管理制度制定齐全，基本合法合规完整。

- 存在的主要问题：业务监督检查管理制度不够健全。如：在实际资金管控方面，缺少资金使用合理性、实际资源计算等反馈监督制度；在日常过程管理方面，缺少对全市信息化、上云统筹管理制度；在监督管理方面，缺少监控预警和项目抽查审查制度。因此，该指标扣1分。

（5）制度执行有效性。该指标分值4分，评价得分3分，得分率为75.00%。整体上项目单位基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档。

存在的主要问题：部分巡检材料内容不完整，项目管理制度执行不到位。如，在现场评价的过程中发现，项目单位提供的日常巡检纸质材料上标注X月X日出现XX问题，但现场运营公司的人员针对该问题的解决时间、对应的解决记录和材料均无法答复与确认，存在执行过程只记录不处理或者处理后不登记的情况。因此，该指标扣1分。

（6）实施规范性。该指标分值8分，评价得分6.5分，得分率为81.25%。总体上项目单位能够按照相关规范进行过程实施，申报、批复程序也基本符合相关管理办法；项目招投标能够履行相应手续。

存在的主要问题：一是监理单位对项目涉及的专业性知识还有待提高。例如在资源利用、使用配置、响应资源的申请合理性等方面，均没有看到监理单位提出过专业性的建议或要求。二是云纳管平台使用友好性还亟待提高。运营单位的技术人员在现场演示查询功能，经过复杂的操作才查询到了专家所需内容。此类问题，属于项目实施过程质量监管不到位导致。因此，该指标扣1.5分。

（7）项目监管有效性。该指标分值4分，评价得分2分，得分率为50.00%。总体上项目单位实施基本符合相关管理规定，相关管理制度能够得到一定执行。

存在的主要问题：一是监管机制尚未建立。在项目评审过程中，未看到有效的监控及督促整改制度文件，项目监管机制尚未建立。二是缺失对平台计费监管。主要表现为：日常的数据统计有效性、各种资源计费的统计和来源，缺少独立的监管手段，难以保障计费统计的客观性、真实性与准确性。因此，该指标扣2分。

3.项目产出情况。

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，14个三级指标。项目绩效指标分值20分，评价得分16.50分，得分率为82.50%，整体上，产出数量及时效指标完成相对较好，但产出质量指标相对较差，具体二级指标得分情况见图2-3。

图2-3  产出指标得分情况

（1）平台硬件达标率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目单位按照调整后的指标，满足平台存储总体IOPS不低于2000，总体带宽不低于10Gbps，同城异地备份机房，备份容量不小于226T等建设要求。因此，该指标不扣分。

（2）驻场人员到位率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目建设按照项目合同和项目考核情况，驻场人员按要求进行了驻场及驻场运维巡检等工作。因此，该指标不扣分。

（3）驻场人员资质达标率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目单位提供了相关驻场人员资质证明，全部达标。因此，该指标不扣分。

（4）记录保存完备率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目单位提供的材料满足人员进出记录保存半年以上，监控录像保存三个月以上等基本要求。因此，该指标不扣分。

（5）服务水平协议（SLA）考核。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目单位提供的材料证明，SLA考核评分大于90分，满足绩效目标要求。因此，该指标不扣分。

（6）项目终验合格率。该指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50.00%。整体上，项目服务内容基本合格。

存在的主要问题：一是现场评价发现，登记的问题未提供解决佐证材料。二是关于用户满意度调查中涉及的低于80分的用户单位，并未提供对应的跟踪记录和沟通反馈记录。因此，该指标酌情扣0.5分。因此，该指标酌情扣0.5分。

（7）服务内容实现率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目合同范围内，项目服务内容实现率达到100%。因此，该指标不扣分。

（8）项目资源可用率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。目前资源充足，从可用率而言，可以达标，后续建议项目单位在资源采购、分配等机制上，做好管理和监控。因此，该指标不扣分。

（9）项目正常运行率。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。按照项目单位指标设定，对照项目合同和项目考核情况，满足项目网络保证达到99.9%，电力保证达到99.99%。因此，该指标不扣分。

（10）信息安全等级保护要求。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。项目单位提供了对应的等保测评备案证明，并达到预期值。因此，该指标不扣分。

（11）第一资源池云资源利用率。该指标分值2分，评价得分0分，得分率为0%。

存在的主要问题：根据中山市电子政务云服务平台第一资源池2022年12月度运行报告，政务一云CPU使用率为47.4%，内存使用率为64.6%，存储使用率为63.8%，平均使用率为58.6%。因此，按照评价指标要求“利用率<60%的，得0分。”该指标扣2分。

（12）主机闲置资源回收率。该指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。项目单位提供的材料，能够满足两周内，CPU和内存平均使用率小于5%且最高使用率小于10%，存储分区资源空间使用率连续2个月低于5%进行回收。项目回收率达到上述要求。因此，该指标不扣分。

（13）完成及时性。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100.00%。该项目按合同约定时间完成。因此，该指标不扣分。

（14）系统故障响应或维护及时性。该指标分值3分，评价得分2分，得分率为66.67%。运营单位总体上按照要求“提供7*24小时的应急响应服务；提供7*24托管运维监控，发生设备异常时，24小时内反馈给用户进行处理，做到7*24小时的实时监控和回溯能力；保证云平台发生重大故障时，云服务提供商在30分钟内到达现场，重大故障2小时解决故障，故障处理完成后三个工作日提交故障分析报告”。

存在的主要问题：部分故障处理时间过长。根据《中山政务二云云平台故障处理报告》（处理日期2022－08－10，报告生成日期：2022－08－29）显示：08－10 11：41客服同事收到重要业务系统出现异常情况，08－17－08－19客户验证业务已恢复正常。广东省计算技术应用研究所出具的“监理年度总结报告”（编制时间2023年4月7日）也记录“本年度共发生6次三级故障，其中一次故障处理时间超时，共10个等保三级系统受影响”。因此，该指标扣1分。

4.项目效益情况。

项目效益指标包括项目效益满意度3个二级指标，8个三级指标。项目绩效指标分值34分，评价得分29.00分，得分率为85.29%。可持续影响指标得分高，满意度和项目效益指标均存在较大提升的空间，具体二级指标得分情况见图2-4。

图2-4　效益指标得分情况

（1）政务数据统筹管理机制。该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90.00%。项目单位初步建立了有效的共享协调管理机制。

存在的主要问题：平台数据统筹、采集并没有实现统一管理和共享，使用单位未掌握相关数据的交互情况，项目单位对数据采集的准确性，以及使用和共享情况并未有效掌握。因此，该指标酌情扣0.5分。

（2）第一资源池云服务单价下降。该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100.00%。从第一资源池费用结算情况看，其单价下降了2%。因此，该指标不扣分。

（3）云资源和云存储资源使用率。该指标分值10分，评价得分8分，得分率为80.00%。

存在的主要问题：从目前提供的材料来看，第一资源池存储使用率为63.8%，平均使用率为58.6%；第二资源池存储使用率为68%，平均资源使用率为56.67%。按照评价指标体系“以月度考核数据为计算依据；各年度合计云资源和云存储资源需求，云资源和云存储资源使用率达到50%以上的8分”。因此，该指标扣2分。

（4）政务数据支撑应用能力。该指标分值3分，评价得分2分，得分率为66.67%。《中山市电子政务云服务平台管理办法》第二条提出云平台建设、服务和管理的工作目标是：“整合资源和公共技术服务，降低成本；建设安全可控的电子政务环境；统一技术标准和接口，统一数据共享交换，统一基础信息服务，统一运营管理，提高系统效率。”本项目属于该建设标准和目标范围。

存在的主要问题：目前，从相关材料及现场核验来看，政务云平台数据还不能够满足跨部门、跨层级数据综合分析需求，其数据开放程度还不能够支撑各部门数据资源开发利用。因此，该指标扣1分。

（5）机房电力续航。该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100.00%。项目能够满足“云服务中心的机房需满足国家A级（GB50174-2008）的安全要求；项目机房必须保证UPS电力续航时间在120分钟以上，采用市电双回路”。因此，该指标不扣分。

（6）项目备份服务.该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100.00%。项目能够满足“云平台备份服务要求提供7×24小时的专业备份运维服务，异地备份大于6个月；同城异地容灾备份在云平台每1TB数据异地恢复时间小于24小时，恢复申请在2小时内响应，备份服务全年可用率不低于99.95%”。因此，该指标不扣分。

（7）政务数据共享交换便利性。该指标分值5分，评价得分5分，得分率为100.00%。市政数局指导各部门“一网通办”相关业务工作，通过接口调用的简便方式，提供人口、法人、信用、电子证照、自然资源和空间地理等基础数据，月平均数据交换量达98亿次，总数据交换数据量达1435亿次，项目为政务数据共享交换提供了便利。因此，该指标不扣分。

（8）目标用户使用体验满意率。该指标分值6分，评价得分4.5分，得分率为70.00%。整体上，项目单位做了满意度调查，获取了单位的反馈意见。

- 存在的主要问题：一是本项目在2022年前三次考核均只有14份调查问卷，其代表性不足。二是2022年度第四次通过云纳管平台下发满意度调查，收到30个单位的回复，二云用户评价总体满意度为96.97%，但满意度调查表回收单位数未超过总单位数的1/3。同时，部分单位的满意度仅为71分（百分制），且从现场调研情况看，项目运营服务仍存在较大提升空间。三是缺问卷设计存在不合理的地方，例如问卷选项中，包含了故障响应速率、工单响应速率、客服响应速率，但是并未涉及故障解决效率等关键指标选项。因此，该指标扣除1.5分。

5.逆向指标情况。

项目逆向指标包括项目自评工作和负面问题2个二级指标。

（1）项目自评工作有待提升，一方面，没有在规定时间内完成项目绩效自评工作，特别是涉及项目实际产生的费用与项目资金使用情况，且项目自评报告提交较晚；另一方面，项目佐证材料不够充分，多次补充项目评价资料。因此，该指标酌情扣1分。

（2）没有发现项目负面问题。评价过程中，没有发现以下情况：上级政府、中山市党委、政府、人大等在巡查或检查中发现比较突出问题反馈情况；审计部门发现项目存在比较突出的问题；项目被媒体负面报道情况，出现重大安全事故；有关单位和人员因该项目实施过程中违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理情况。因此，该指标不扣分。

## （二）评价结论

经过项目单位自评，专家组书面资料审核、组织现场面谈核查等综合评价分析，评价组认为该项目立项依据基本充分，立项程序基本规范，市政数局在预算执行过程中资金合法合规予以支付，但仍存在项目建设规划与资金规划不全面、过程监督管理不够到位，产出质量、时效和产出效益还存在不足等问题。经综合评定，电子政务云服务平台项目综合评价得分为78.00分，绩效等级为“中”，其得分情况见表2－1。

表2－1　评价情况总表

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、决策 | 16.00 | 11.00 | 68.75% |
| 二、过程 | 30.00 | 22.50 | 75.00% |
| 三、产出 | 20.00 | 16.50 | 82.50% |
| 四、效益 | 34.00 | 29.00 | 85.29% |
| 五、逆向指标 | -20.00 | -1 |  |
| 评价总得分 | 100.00 | 78.00 | 78.00% |

# 三、存在的问题及原因分析

## （一）责任部门履职能力弱，服务保障能力有待加强

存在项目关联的主管单位（市政数局）、运营单位（中电长城网际（一云）、中国电信广东（二云））、监理单位（广东省计算技术应用研究所）在相应环节出现履职和服务保障能力较弱等问题，具体情况分析如下：

1.主管单位（市政数局）。

（1）软件预算核准方面存在的主要问题：一是项目服务资源单价测算不合理。例如没有针对不同的数据存储，对其使用费用予以区分。对于高频访问和低频访问的数据，其对CPU的性能、配置、服务等要求均不一样，其价格也应不一样。如，占用存储最大的视频监控数据，其特点是容量大访问频次低。因此，提供相对存储性能适中的资源即可满足，但若仍参照高频访问数据计算费用，必然造成项目总服务费用增加，进而造成实际产生的费用远远高于预算资金。二是云主机资源升级扩容测算依据不科学，造成以峰值参照下结论，盲目扩容，费用过高等问题。以现场抽查的中山市市场监督管理局CPU为例，其CPU白天使用率仅为2%左右，晚上一段时间CPU使用率超过10%。系统在该时段可能正在进行数据统计或数据备份，数据统计或数据备份会耗费大量的系统资源和网络带宽。为了降低此类工作给正常业务带来的影响，通常可设定在某个夜间闲时进行，通过软件优化、延长数据统计或备份时间，不占用过多云资源完成此类工作。因此，计算费用应以白天提供服务时间段的CPU和内存使用率作为计算依据。

导致此类问题原因主要有以下三个方面：一是过度依赖第三方建设方案编制机构或相关单位提供的报价及支撑性文件，未进行进一步审核确认。二是市政数局专业人员不足或主要关注建设方向有偏差，导致对预算审核与成本控制关注度较低的原因之一。

（2）过程监管及组织协调方面存在的主要问题：一是对一云二云的差异性服务缺乏对比分析。因项目前期未进行明确的规划，市政数局仅以中标承建单位自身提供的差异性资源服务作为竞争机制，并未为云资源使用单位提供一云二云服务差异性分析等内容。尽管一云上线了91个单位361个系统、二云上线了85个单位174个系统，但一云二云实际投入与使用资源仍存在较大的差异，市政数局并未对一云二云资源使用予以调整建议。二是对资源投入缺乏有效监管。目前一云二云的资源利用率及使用率整体上均未超过60%，市政数局对相关资源投入评估方面缺乏有效管理与监督，未及时组织分析并推动资源更加合理使用。三是未定期或不定期进行运维记录抽查。由于抽查不到位，导致运维过程中纸质材料虽然记录了不少问题，但解决情况的相关材料缺失或不全。四是缺少必要的资源监控预警机制和抽查审查机制。从云纳管平台现场演示情况可以看出，该平台较多功能点还有待提升，如未实现通过前期的关键字段作为查询条件，快速形成查询条件并展示查询结果，其界面展示友好性较差等，这也侧面反映市政数局并未发挥相应的监管职责。五是缺失对平台计费监管。主要表现为：日常的数据统计有效性、各种资源计费的统计和来源，缺少独立的监管手段，难以保障计费统计的客观性、真实性与准确性。

出现此类问题的主要原因如下：一是市政数局过度依赖及相信运营单位提供的相关记录及汇报材料，并未真正展开数据核实与系统用户体验工作。二是市政数局部门人员不足，导致没有足够的人力与精力关注此类细节问题。三是市政数局对此类问题重视不够，没有建立相应制度对该问题规范和约束。

- 2.监理单位（广东省计算技术应用研究所）。

监理单位作为本次项目重要的第三方监督机构，应对项目立项情况、过程监理、材料审核等进行全流程监督监理，对出现的问题及时进行专业的监理干预与汇报。

存在的主要问题：对项目涉及的专业性知识还有待提高。例如在资源利用、使用配置、响应资源的申请合理性等方面，均没有看到监理单位提出过专业性的建议或要求。

其主要原因如下：一是对过程监理全局意识还有待提高。监理单位更重视对材料及进度等内容，忽略产出质量、实际使用过程的监理。二是沟通、汇报方面还比较薄弱。监理单位应该跟委托单位（市政数局）紧密协同，配合市政数局开展项目过程及成果的监理工作，及时给出切实可行的监理意见。

- 3.运营单位（中电长城网际（一云）、中国电信广东（二云））。

项目运营单位的履约服务能力，主要体现在服务的专业度、项目完成度、与招标单位/委托单位的协同度、项目用户满意度等方面。

存在的主要问题：一是部分巡检材料内容不完整，项目管理制度执行不到位。如，在现场评价的过程中发现，项目单位提供的日常巡检纸质材料上标注X月X日出现XX问题，但针对该问题，关联的解决时间、对应的解决记录和材料，现场运营公司的人员均无法答复与确认，存在执行过程只记录不处理或者处理后不登记的情况。二是缺少异常处理流程及可供查阅的清晰目录，特别在专业性内容支撑上还欠佳，例如：未公开对资源增长与现有资源如何评估、评估方法、采用的具体算法等材料。三是云纳管平台整体设计的友好性、用户体验上还需要提升。例如作为一云二云的辅助管理工具，云纳管平台的数据展示和呈现效果欠佳，且操作复杂。

其主要原因如下：一是运营单位对项目的整体管理和流程化管控存在不足。未能及时有效地将重点事项或者建设单位所关注的重难点问题、用户需求进行有效地归集并提供培训或告知。二是运营单位对过程管理的重视程度不够，例如：过程材料的记录完整性欠缺，导致不能及时有效地跟进用户反馈，及时进行系统性完善。三是缺少有效的沟通机制。运营单位缺乏与建设单位、监理单位的互动与沟通机制，导致项目信息、理解和需求不对称。

## （二）预算评估测算不科学，项目过程管理有待加强

项目资金申报和使用，项目材料的完备性、真实性、可支撑性是项目重点考核内容之一。

存在的主要问题：一是项目预算评估和测算不科学。例如没有针对不同的数据存储，对其使用费用予以区分。对于高频访问和低频访问的数据，其对CPU的性能、配置、服务等要求均不一样，其价格也应不一样。如，占用存储最大的视频监控数据，其特点是容量大访问频次低。因此，提供相对存储性能适中的资源即可满足，但若仍参照高频访问数据计算费用，必然造成项目总服务费用增加，进而造成实际产生的费用远远高于预算资金。二是部分单位的CPU使用率不高，但占用CPU过多，造成租金费用不合理增长。如，各学校门户网站均占用了CPU，但部分门户网站年均更新量及访问量极低，等同于处于闲置状态，但仍需按招标价计算费用。三是部分实施过程材料欠缺。如，异常处理过程管理材料、问卷调查单位材料原件、问卷来源真实性等内容均需予以佐证；部分增值服务的核算依据文件等缺失。

其主要原因如下：一是项目单位过度依赖第三方或运营单位对预算报价意见，缺乏抽查及验证机制。二是建设单位相关人员对预算与资源成本的核算专业能力还有待提升，如，针对运营单位提出的峰值CPU使用率与未来增长率的正比关联性是否科学，存储资源价格统一采购是否合理，均缺乏专业判断。三是各方重视程度不够。因相关材料管理并未纳入考评体系，未形成相应的制度约束。

## （三）互动反馈有效性欠佳，沟通反馈机制亟须建立

构建高效的建设单位－使用单位/用户－运营单位－监理单位－第三方机构形成的互动反馈机制，对提高项目建设成效、提升用户满意度，具有至关重要的作用及意义。

1.建设单位与使用单位互动方面存在的主要问题。

存在的主要问题：市政数局作为项目建设单位，未与使用单位建立有效的沟通机制。例如未建立定期问题或需求收集机制、未建立定期/不定期用户回访或抽查机制、未建立问题或需求解决进度/解决结果及意见反馈机制、未建立定期/不定期访谈/交流/培训机制，导致部分使用单位的意见或建议不能及时反馈，也得不到有效解决，如，人社局反馈国家/省数据库仍采用非信创数据库，但单位已采用信创国产化数据库，因结构不一致导致无法数据实时对接的问题。

其主要原因如下：一是市政数局作为全市信息化工作统筹推进部门，相关机制及制度建设还未完善。二是因建设单位人员编制有限，导致无法指定专人负责此类问题、需求收集工作，也无法定期、不定期开展相关沟通反馈跟进工作。三是重视程度不够。没有充分认识到建立有效的沟通机制能够实现项目效益最大化，更好完善推动项目建设与使用。

2.建设单位与运营单位、监理单位互动方面。

存在的主要问题：一是市政数局作为项目建设单位，未建立与运营单位、监理单位之间有效的沟通机制。二是监理单位未定期、不定期向建设单位和运营单位提交问题整改意见，例如：组织运营单位、建设单位定期的沟通会议，向运营单位提出整改意见或建议等内容。

其主要原因如下：一是市政数局对沟通工作重视程度不够，没有形成机制约束运营单位和监理单位提供相关内容反馈，同时也没有主动去跟进和抽查、监督。二是运营单位、监理单位对汇报和反馈工作的重要性认知不足，重视程度不够。

3.部分实施过程材料欠缺，体验反馈需要重视。

存在的主要问题：一是调查样本数量不足。政务一云累计实现91个单位361个系统迁移上云、政务二云累计实现85个单位的174个系统迁移上云，但在2022年通过云纳管平台下发满意度调查，前三次考核均只有14份调查问卷，第四次回收问卷数仅为30份，远远不足以支撑真实用户反馈。二是缺问卷设计存在不合理的地方，例如问卷选项中，包含了故障响应速率、工单响应速率、客服响应速率，但是并未涉及故障解决效率等关键指标选项。

其主要原因如下：一是项目建设单位对满意度调查的重视程度不够，未作为项目验收重要的考核指标。二是相关单位与资源使用单位的沟通机制和渠道没有建立，导致无法快速进行收集分析。

## （四）绩效指标设置不合理，绩效管理工作仍需加强

构建科学、准确、有效的项目绩效指标体系，是项目事前、事中、事后评估工作开展的重要依据。

存在的主要问题：一是项目部分指标无法考量。如，云监控的服务响应时间是30分钟，服务完成时间是8小时，此指标的设定依据缺失，同时，完成时间应根据服务紧急程度而定，而不应该设定统一的时间作为指标值。又如，5%—10%的用户故障，解决时效指标值设定为4小时，若为重特大故障，4小时影响程度太长，明显设置不合理。二是没有体现故障处理效率指标。二云的故障响应效率不足以体现服务能力，假如重特大故障，运营单位能及时响应，但解决时效为48小时，明显不能满足项目需求。三是满意度指标值设定偏低。对公服务类项目，应充分考虑用户/用户单位满意度，设定为≥90%，10%的用户不满意，已经足够影响项目的社会效益。

其主要原因如下：一是前期项目方案设计阶段，未对项目可产出和可量化的内容进行参考和充分调研评估。二是部分指标设定过程中，未考虑重点关注内容，例如对于运维响应，响应时间是前提，但解决时间才是关键。三是项目单位对绩效工作重视程度不够。绩效指标可充分考虑第三方专业意见和建议，确定后再予以执行。

# 四、有关建议

## （一）压实项目参与单位责任，不断提高履职尽责能力

1.强化落实建设单位管理职能。一是严格审核项目预算。市政数局要充分发挥其信息化主管部门的专业性、统筹性作用，积极协调相关资源，在项目前期预算环节，重点审核硬软件资源报价，降低项目运营成本，提高项目效能，避免造成财政资金浪费。二是强化管理制度建设。建立健全项目监督考核制度，包括项目监督管理制度、项目考评制定、云资源监控预警制度等，以强化对运营单位、监理单位考核。三是强化统筹协调能力。建立项目建设单位－使用单位－运营单位－监理单位－第三方审核机构的协调沟通机制，定期或不定期开展沟通协调会，解决项目运行和监管中发现的问题。

2.压实运营单位履约责任，提升项目报务质量。一是制定运营单位管理规范和细则。在建设方案编制过程中，将中标运营单位提供的服务能力作为招标要求，包括人员数量与资质、安全管理、实施过程管理、材料管理、验收管理、风险管理、变更管理等内容；建立全过程服务考核制度，细化考核内容与评分标准，将运营服务质量与支付服务费用挂钩，以提升运营单位服务质量。二是加强资源使用审核。加大对运营单位的实际资源使用及配置的审核评估力度，要求运营单位提供对应的评估方法、参考来源、支撑依据，以及增长趋势分析材料。三是开展项目技术预研。要求运营单位加大对项目国产化及相关技术的预研，并结合本项目实际情况，对市政数局开展的技术进行分享与交流。四是完善沟通、汇报制度。运营单位要加强定期、不定期与市政数局、使用单位、监理单位进行沟通汇报，形成良性互动。

3.加大项目考核力度，推动监理单位提效。监理单位需弥补建设单位在技术、人力资源和经验方面的不足，协调和保障项目单位和中标运营单位合作成功，确保项目按质按量完成。因此，一是建设单位应加大对监理单位的考核力度。例如监理费用与监理成果挂钩，要求监理单位按月提供监理报告，包括项目单位关注点、重要数据反馈、相关意见或建议等内容。二是加强监理数据复核。对监理单位提供的监理数据，特别是涉及系统、平台、资源使用情况，要求监理单位提供统计途径、验证方法，监理结论等内容，避免监理单位直接从运营单位的报表中复制数据进行总结和汇报。三是推动信息收集与反馈。建议监理单位加强与建设单位的配合与协同，对使用单位上报的情况、运营单位的解决及反馈情况等，要进行验证、确认与上报，提升项目服务质量。

## （二）科学审核项目申报资金，强化项目运营过程监管

1.加大对项目资金申请的审核力度。以市政数局牵头，结合第三方专业评审机构，严格落实评审机制，对于虚报虚高的资金申请要严格进行核准，特别是硬软件资源申报，认真分析对比，考虑量大从优的市场价格情况，严把价格审核关。同时，建议引入竞争机制，避免经常出现一家承包的情况。

2.从严审核项目资金使用费用。针对本项目的后续预算资金申报与管理，要明确列举具体事项、内容、测算过程和相关依据等材料；对上一年度滚动的欠款，要制定可行性方案，避免欠款持续滚动到下一年度。

3.强化项目运营过程监督管理，确保项目材料的完备性。包括但不限于纸质或电子、实物材料。做好项目全生命周期内的材料梳理工作，包括项目可行性研究、调研报告、立项过程的申报审批材料、项目实施方案、资金使用相关材料、过程管理材料、设计变更材料、后期的验收类材料、第三方测试报告等；运营阶段的招标文件、项目合同、运营单位考核材料、异常情况处理材料、用户单位调查与反馈等材料；可根据时间先后顺序进行归档，并定期组织查阅和阶段性验收。

## （三）建立健全沟通协调机制，全面提升平台服务水平

1.建立健全多方沟通协调机制。项目开展过程中，进一步完善沟通渠道，建立沟通桥梁，定期开展项目信息汇报、组织项目培训、召开单位访谈、组织现场沟通会，充分听取和收集使用单位、监理单位甚至第三方机构的意见和建议，及时登记存在的问题或反馈意见，制定需求解决方案，跟踪与考核问题解决情况。

2.加强用户满意度调查，提升平台服务水平。为完善项目建设，定期开展项目满意度调查工作，发现用户单位需求、难点痛点问题，促进项目运营单位提高服务能力。一是拓宽调查范围，收集使用单位的真实诉求。对一云二云176个用户单位开展问卷调查，就平台稳定性、便捷性、问题响应时效、问题解决时效、服务态度、改进意见和建议等内容进行调查，并提供单位签名及盖章，提高问卷调查真实性。

## （四）科学设置绩效评价指标，强化绩效目标管理工作

1.突出核心、关键性的云服务平台绩效目标设置。市政数局在申报云服务平台资金预算时，应根据云服务平台资金使用方向、服务内容、考核标准，设置项目年度绩效目标，突出核心指标和关键性指标，并明确绩效指标值。如，故障解决时效指标，可根据紧急程度分别设定相应指标值，满意度指标值不能低于95%。也可将绩效指标值与以往三年的平均值进行纵向对比或与珠三角其他地市进行横向对比，以反映云服务平台资金实施效果。

2.加强云服务平台资金绩效目标管理。按照“绩效先行”的原则，将云服务平台资金绩效目标设置作为预算安排的前置条件，推动绩效目标与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。根据“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理要求，加强对项目单位、运营单位、监理单位的考核，可考虑将目标达成程度与资金支付挂钩，推动绩效目标管理落到实处。

附件：绩效评价指标评分表

# 附件：绩效评价指标评分表

| 评价指标 |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 专家评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  |  | 评价得分 | 评价意见 |
| 名称 | 名称 | 名称 | 权重（%） |  |  |  |  |
| 决策（16） | 项目立项（4） | 立项依据充分性 | 2 | 评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 | 1.项目符合评价要点中的5个要求，得2分。 2.项目符合评价要点中的规定相关规定，但项目必要性不够或可行性不强，得1分。 3.项目符合评价要点中的规定相关规定，但项目实施内容与项目依据相关性不高，得0.5分。 4.项目不符合评价要点相关规定，且项目无实施必要，0分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1.项目申请设立符合审批规定，程序完整、具体明确、合理可行的，得2分。 2.项目设立审批程序总体规范，但不够完整，得1分。 3.项目设立按规定程序实施，但不够科学、规范，得0.5分。 4.项目设立程序不规范，不完整，得0分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标（4） | 绩效指标明确性 | 4 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1.绩效目标设置明确、细化量化，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得4分。 2.绩效目标设置明确、细化量化，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但绩效目标与项目年度任务数或计划数存在偏差，得3分。 3.绩效目标细化不够，绩效指标不清晰、指标值过小，与项目年度任务数或计划数偏差较大，得2分。 4.没有对绩效目标进行细化，指标值难以衡量，严重偏离项目年度任务数或计划数，得0－1分。 | 2.5 | 1.部分绩效指标设置不够合理。 2.部分绩效指标值过低。 |
|  | 资金投入（8） | 预算编制科学合理性 | 8 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算内容与项目内容是否匹配，预算资金与项目实施内容是否匹配；④预算确定的项目投资额或资金量是否合理，是否与工作任务和项目实施内容相匹配，是否合理控制项目成本。 | 1.项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目实施内容匹配，其预算测算依据充分，预算资金量与工作任务和项目实施内容匹配，项目预算资金额度合理，且合理控制项目成本，得8分。 2.项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目实施内容匹配，其预算测算依据充分，项目预算资金额度合理，但预算资金量与工作任务存在偏差，或资金额度与项目实施内容或各子项内容不够匹配，没有合理控制项目成本，得5分。 3.项目预算编制经过论证，其预算测算依据充分，项目预算资金额度基本合理，但预算内容与项目实施内容，以及预算资金量与工作任务存在较大偏差，或与项目实施内容不够匹配，项目成本控制一般，得2分。 4.项目预算编制没有经过论证，其预算测算依据不充分，资金安排不合理，预算内容与项目实施内容，以及预算资金量与工作任务存在严重偏差，随意性较大，科学性严重不足，未有效控制项目成本，得0分。 | 4.5 | 1.项目服务资源单价测算不合理。 2.部分单位的CPU使用率不高，但占用CPU过多，造成租金费用不合理增长。 3.云主机资源升级扩容测算依据不科学，造成以峰值参照下结论，盲目扩容，费用过高等问题。 |
| 过程（30） | 资金管理（10） | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率2分，评分等于执行率*2分。 | 2 |  |
|  |  | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=（调减金额至其他项目使用金额+市财政回收金额）/项目预算批复金额*100%（数值取绝对值，调增的项目金额不纳入统计范围），自评分按照指标值的区间对照评分。 | 1.比率≤10%的，得3分； 2.10%<比率≤15%的，得2.5分； 3.15%<比率≤20%的，得2分； 4.20%<比率≤25%的，得1.5分； 5.25%<比率≤30%的，得1分； 6.比率>30%的，得0分 | 1.5 | 电子政务云服务平台项目2022年度财政预算安排5823万元，但实际支付2022年度一云与二云项目服务费用仅3653万元，剩余资金除监理费、财务审计费用共计25万元实际支出外，2145万元用于支付一云和二云2021年度服务费欠款，该费用相当于调至其他项目资金。根据政数局反映“按市财政局2022年预算编制的工作要求，部门预算坚持只减不增的原则”等情况，但也形成调整支付了2021年项目欠款的事实。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1.预算执行规范性1分，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，按事项完成进度支付资金的得满分；否则酌情扣分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 3.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 | 4.5 | 2022年度实际拨付财政预算5823万元，但2022年度实际产生的服务费用为6376.7万元，由于2021年度的服务费用支出欠费滚动到2022年进行支付，导致2022年度无法完成服务费用支付，剩余2723.7万元需要在2023年度支付。存在类似“超范围”支出的情况。 |
|  | 组织实施（20） | 管理制度健全性 | 4 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1.制定或具有相应的财务和业务管理制度，并按相应的财务或专项资金管理办法，以及业务管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。 2.财务和业务管理制度如项目管理制度、办事指南或操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等），合法、合规、完整，得2分，否则酌情扣分。 | 3 | 业务监督检查管理制度不够健全。如：在实际资金管控方面，缺少实际资源计算等反馈监督制度；在日常过程管理方面，缺少对全市信息化、上云统筹管理制度；在监督管理方面，缺少监控预警和项目抽查审查制度。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1.项目遵守相关法律法规和相关管理规定，按规定履行调整报批手续或未发生调整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，并能提供制度运行的相关记录材料，得4分。 2.项目遵守相关法律法规和相关管理规定，按规定履行调整报批手续或未发生调整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，提供的相关记录材料不够全面，得2-3分。 3.部分执行制度酌情扣分，不能提供以上要求的相关材料，0分。 | 3 | 部分巡检材料内容不完整，项目管理制度执行不到位。 |
|  |  | 实施规范性 | 8 | 反映项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，得1分，其他情况酌情扣分。 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分，其他情况酌情扣分。 3.主管部门对用户单位需要对已分配使用的云计算资源实施变更时按照申请流程办理，得2分；否则每发现1次扣0.5分，扣完为止。 4.用户单位临时新增的网络需求要经过政务信息化专家评审、若预算绩效审核的需求属于计划外需求，须经市政务信息化项目管理流程进行技术评审和预算绩效审核后实施，得2分；否则每发现1次扣0.5分，扣完为止。 5.云平台运营单位须建立完善的云平台资源管理系统，面向主管部门和用户单位提供云平台资源的查询、申请、受理和统计分析等服务，得2分；否则每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 6.5 | 1.监理单位对项目涉及的专业性知识还有待提高。例如在资源利用、使用配置、响应资源的申请合理性等方面，均没有看到监理单位提出过专业性的建议或要求。 2.云纳管平台使用友好性还亟待提高。 |
|  |  | 项目监管有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分。 2.业务主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分。 3.其他情况酌情扣分。 | 2 | 1.项目监管机制尚未建立。 2.缺失对平台计费监管，难以保障计费统计的客观性、真实性与准确性。 |
| 产出（20） | 产出数量（5） | 平台硬件达标率 | 1 | 1.考核2022年，项目合同约定的各类实施内容完成情况。 2.若平台实际采购数量与项目预算申报表或项目合同约定的数量有偏差，以其实际采购数量进行评审，但最高分不能高于该分值的80%。 | 1.平台存储总体IOPS不低于2000，总体带宽不低于10Gbps，每客户端的IOPS100；同城异地备份机房，备份容量不小于226T；同城异地备份的服务器机房必须是在中山市行政区域内的专用机房，且不能与政务一云平台、第三资源池云平台的服务器机房在同一地点。达标100%，得1分；否则，每发现1次项目考核不达标扣0.5分，扣完为止。 2.若平台硬件与合同约定出现调整，则酌情扣分。 | 1 |  |
|  |  | 驻场人员到位率 | 1 |  | 1.对照项目合同和项目考核情况进行评分，最高1分。 2.项目驻场人员数量到位率达到100%，得1分；否则，每发现1次驻场人员没有到位扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 驻场人员资质达标率 | 1 |  | 1.对照项目合同和项目考核情况进行评分，最高1分。 2.项目驻场人员资质达标率达到100%，得1分；否则，0分。 | 1 |  |
|  |  | 记录保存完备率 | 1 |  | 抽查满足人员进出记录保存半年以上，监控录像保存三个月以上，得1分；否则，未满足一项扣0.5分，两项均不满足0分。 | 1 |  |
|  |  | 服务水平协议（SLA）考核 | 1 |  | 1.对照项目合同和项目考核情况进行评分，最高1分。 2.项目服务水平协议（SLA）考核评分≥90分，得1分；否则，0分。 | 1 |  |
|  | 产出质量（10） | 项目终验合格率 | 1 | 反映项目上线验收合格情况。 | 项目终验合格率达到100%，得1分。否则，每下降1个百分点，扣0.5分，扣完为止。 | 0.5 | 1.现场评价发现，登记的问题未提供解决佐证材料。 2.用户满意度调查中涉及的低于80分的用户单位，并未提供对应的跟踪记录和沟通反馈记录。因此，该指标酌情扣0.5分。因此，该指标酌情扣1.5分。 |
|  |  | 服务内容实现率 | 1 | 考核项目服务内容是否达到预期要求，其开发的功能模块是否全部实现。 | 对照项目合同和项目考核情况进行评分，项目服务内容实现率达到100%，得1分；否则，每下降1个百分点，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 项目资源可用率 | 1 | 考核项目可用性和项目资源使用情况。 | 项目虚拟计算资源全年可用性不低于99.95%，物理计算资源全年可用性不低于99.95%，得1分；否则，每下降1个百分点，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 项目正常运行率 | 1 | 考核项目是否达到预期要求，项目能否正常运行。 | 对照项目合同和项目考核情况进行评分，项目网络保证达到99.9%，电力保证达到99.99%，得1分；否则，得0分。 | 1 |  |
|  |  | 信息安全等级保护要求 | 1 | 考核电子政务云服务平台第二资源池是否通过信息安全等级保护三级测评并成功备案情况。 | 1.项目提供了公安部门出具的等保测评备案证明的，并达到预期值，得1分；否则，降低一个等级扣0.5分，扣完为止。 2.若项目无等级保护要求，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.项目没有提供公安部门出具的等保测评备案证明的，为0分。 | 1 |  |
|  |  | 第一资源池云资源利用率 | 2 | 反映政务云服务平台第一资源池云资源利用率情况。 | 政务云服务平台第一资源池云资源利用率≥65%，得2分；60%≤利用率<65%的，得1分；利用率<60%的，得0分。不能提供佐证数据的，视同<60%计算其得分。 | 0 | 根据中山市电子政务云服务平台第一资源池2022年12月度运行报告，政务一云CPU使用率为47.4%，内存使用率为64.6%，存储使用率为63.8%，平均使用率为58.6%。 |
|  |  | 主机闲置资源回收率 | 3 | 根据《中山市电子政务云服务平台资源管理实施细则（2021年修订版）》（中山政务通〔2021〕91号），反映主管部门对资源闲置、使用率长期偏低或已停用的云资源主机闲置资源回收情况。 | 两周内，CPU和内存平均使用率小于5%且最高使用率小于10%，存储分区资源空间使用率连续2个月低于5%进行回收。回收率达到上述要求，得3分；否则，每发现1次没有回收扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 产出时效（5） | 完成及时性 | 2 | 考核项目是否在规定或约定的时间内完成项目建设，并交付使用。项目开始时间为政府批复时间，结束时间为验收时间，与实际完成时间段作为对比基准。 | 1.项目在合同约定的时间内完成并通过验收，完成及时，完成率为100%，得2分。 2.未及时完成的，未超过预定时间5%，得1分。 3.未及时完成的，未超过预定时间10%，得0.5分。 4.未及时完成的，超过预定时间10%，得0分。 | 2 |  |
|  |  | 系统故障响应或维护及时性 | 3 | 考核项目是否在规定或约定的时间内对系统故障进行响应并排除故障。 | 提供7*24小时的应急响应服务；提供7*24托管运维监控，发生设备异常时，24小时内反馈给用户进行处理，做到7*24小时的实时监控和回溯能力；保证云平台发生重大故障，云服务提供商在30分钟内到达现场，重大故障2小时解决故障，故障处理完成后三个工作日提交故障分析报告。最高3分。 1.项目在约定的时间内进行响应，并排除故障，得3分。 2.未及时完成的，每出现1次，扣1分，扣完为止。 | 2 | 部分故障处理时间过长。监理单位出具的“监理年度总结报告”（编制时间2023年4月7日）也记录“本年度共发生6次三级故障，其中一次故障处理时间超时，共10个等保三级系统受影响”。 |
| 效益（34） | 项目效益（20） | 政务数据统筹管理机制 | 5 | 反映政务数据服务管理部门是否建立了有效的政务数据共享协调管理机制，部门单位是否存在数据重复采集、多次录入和系统连通不畅等问题，是否影响政务数据统筹管理和高效共享。 | 1.政务数据服务管理部门建立了有效的政务数据共享协调管理机制，各部门单位不存在数据重复采集、多次录入和系统连通不畅等问题，没有影响政务数据统筹管理和高效共享，得5分。 2.政务数据服务管理部门存在政务数据共享协调管理机制，各部门单位数据重复采集、多次录入和系统连通不畅等问题，影响了政务数据统筹管理和高效共享，每出现1处问题扣1分，扣完为止。 | 4.5 | 平台数据统筹、采集并没有实现统一管理和共享，使用单位未掌握相关数据的交互情况，项目单位对数据采集的准确性，以及使用和共享情况并未有效掌握。 |
|  |  | 第一资源池云服务单价下降 | 2 | 反映政务云服务平台第一资源池的云服务单价是否逐年下降。 | 政务云服务平台第一资源池云服务单价每年下降≥2%，得2分；1%≤单价下降率<2%的，得1分；单价下降率<1%的，得0分。不能提供佐证数据的，视同<1%计算其得分。 | 2 |  |
|  |  | 云资源和云存储资源使用率 | 10 | 考核2022年，完成云资源和云存储资源使用率情况。 | 以月度考核数据为计算依据；各年度合计云资源和云存储资源需求，云资源和云存储资源使用率达到70%的，得分10分；60%以上的9分；50%以上的8分；40%以上的7分；达到30%的6分；达到20%的5分；不足20%的得0分。不能提供佐证数据的，视同20%以下使用率计算其得分。 | 8 | 第二资源池存储使用率为68%，平均资源使用率为56.67%。 |
|  |  | 政务数据支撑应用能力 | 3 | 反映政务云平台数据是否能够满足跨部门、跨层级数据综合分析需求，其数据开放程度能否支撑各部门数据资源开发利用。 | 1.政务云平台数据能够满足跨部门、跨层级数据综合分析需求，其数据开放程度能够支撑各部门数据资源开发利用，政务数据支撑应用能力强，得3分。 2.政务云平台数据不能够满足跨部门、跨层级数据综合分析需求，其数据开放程度不能够支撑各部门数据资源开发利用，政务数据支撑应用能力弱，每出现1处问题扣1分，扣完为止。 | 2 | 从相关材料及现场核验来看，政务云平台数据还不能够满足跨部门、跨层级数据综合分析需求，其数据开放程度还不能够支撑各部门数据资源开发利用。 |
|  | 可持续影响（8） | 机房电力续航 | 1 | 反映机房UPS电力续航时间情况，是否采用市电双回路以保障机房用电。 | 云服务中心的机房需满足国家A级（GB50174-2008）的安全要求；项目机房必须保证UPS电力续航时间在120分钟以上，采用市电双回路。达到上述要求，得1分；否则酌情扣分。 | 1 |  |
|  |  | 项目备份服务 | 2 | 反映项目是否能按合同约定进行备份恢复，是否带来可持续发展影响。 | 云平台备份服务要求提供7×24小时的专业备份运维服务，异地备份大于6个月；同城异地容灾备份在云平台每1TB数据异地恢复时间小于24小时，恢复申请在2小时内响应，备份服务全年可用率不低于99.95%。达到上述要求，得2分；否则酌情扣分。 | 2 |  |
|  |  | 政务数据共享交换便利性 | 5 | 反映政务数据需求是否明确、共享制度是否完备、供给是否积极、供需是否匹配、共享是否充分、异议处理机制是否完善、数据供需双方共享渠道是否畅通。 | 1.市政务数据需求明确、共享制度完备、供给积极、供需匹配、共享充分、异议处理机制完善、数据供需双方共享渠道畅通，得5分。 2.市政务数据在需求明确性、共享制度完备性、供给积极性、供需匹配性、共享充分性、异议处理机制完善性、数据供需双方共享渠道畅通情况出现问题，每出现1处问题扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 满意度（6） | 目标用户使用体验满意率 | 6 | 通过全市48个部门120个信息系统对电子政务云服务平台第二资源池项目使用人员、服务对象满意情况，反映项目的实施成效情况。满意率=（非常满意比例×100+比较满意比例×80+一般满意比例×60+不满意比例×0）/100×100%。 | 1.满意率≥90%，6分。 2.满意率低于90%，本指标得分=（满意率-60%）/(90%-60%)×6分。 3.满意率低于60%，不得分。 | 4.5 | 1.本项目在2022年前三次考核均只有14份调查问卷，其代表性不足。 2.2022年度第四次通过云纳管平台下发满意度调查，收到30个单位的回复，二云用户评价总体满意度为96.97%，但满意度调查表回收单位数未超过总单位数的1/3。同时，部分单位的满意度仅为71分（百分制），且从现场调研情况看，项目运营服务仍存在较大提升空间。 3.缺问卷设计存在不合理的地方，例如问卷选项中，包含了故障响应速率、工单响应速率、客服响应速率，但是并未涉及故障解决效率等关键指标选项。 |
| 正向指标得分合计 |  |  | 100 |  |  | 79 |  |
| 评价逆向指标 | 自评工作 | 自评工作质量 | -10 | 反映项目自评工作开展情况及自评质量。 | 评价要点： ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料。 ②表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应。因此，该指标酌情扣1.5分自评报告的内容是否全面详实。 ③佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的佐证是否充分。 根据上述存在的问题，酌情扣分。 ④评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等次。 | -1 | 1.没有在规定时间内完成项目绩效自评工作，特别是涉及项目实际产生的费用与项目资金使用情况，且项目自评报告提交较晚。 2.项目佐证材料不够充分，多次补充项目评价资料。 |
|  | 负面问题 | 负面问题发生情况 | -10 | 反映项目实施过程中是否负面问题发生情况。 | 评价要点： ①上级政府、中山市党委、政府、人大等在巡查或检查中发现比较突出问题，减1分，发现重大问题，减2分。 ②审计中发现比较突出的问题，减1分。 ③被媒体负面报道，1次减1分。 ④出现重大安全事故，1次减2分。 ⑤一票否决。有关单位和人员因该项目实施过程中违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，项目直接评为低等次以下。 | 0 |  |
| 负向指标得分合计 |  |  | -20 |  |  | 78 |  |
| 绩效评价得分总计和等级 |  |  |  |  | 绩效等级： | 中 |  |
| 绩效等级：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |